## Issue-Tracker
Issue-Nr | Issue | Prio | Vorbedingungen | Bearbeiter | Status | MP/BA/MA/DI | Erläuterung
1 | GIT Fork erstellen | 0 |  | Marion | erledigt | Diss | ArchCNl als eigenstädiges Projekt forken => Github oder Mafiasi Git?
2 | fachliche Doku | 0 |  | Marion |  | Diss | Dokumentation aufarbeiten
3 | technische Doku | 0 |  | Marion |  | Diss | Dokumentation aufarbeiten
39 | Asciidoctor neue Version | 0 |  | Marion | erledigt | Diss
40 | Stardog-Version aktualisieren | 0 |  | Marion | erledigt | Diss
4 | XTEND lauffähig | 1 |  | Marion | erledigt | Diss | ArchCNL in alter Fassung lauffähig machen (alte XTEND-Version nutzen und Problem verstehen)
5 | XTEND aktualisieren | 1 |  | Marion | erledigt | Diss | neue XTEND-Bib nutzen
7 | Stardog-Packages restrukturieren | 1 |  | Christian |  | BA | Es gibt zwei Stardog-Packages, die zusammengefasst werden sollen. Eines der Packages enthält Teile, * die in das andere intergriert werden können * in commons integriert werden können. So entsteht eine sauberer abgegrenzte Plugin-Architektur
9 | Installationsroutine erstellen | 1 |  |  |  | MP | Das Tool muss einfacher installierbar werden und benötigt eine Installationsdokumentation
10 | Benutzeroberfläche | 1 |  |  |  | MP | Einfache Benutzeroberfläche für das Hochladen von Regeln, Source-Dateien, und die Anzeige der Ergebnisse
31 | Java-Module System | 1 |  |  |  | MP | Umbau auf Java Module, um Packages zusammenzuführen
32 | Gradle/Maven Auflösung | 1 |  |  |  | MP | Alle Packages sind Maven Projekte außer Stardog dort wird Gradle verwendet => vereinheitlichen
33 | Aktualität Bibliotheken | 1 |  |  |  | MP | Überprüfung und ggf. Upgrade aller Bibliotheken, Plugins, etc.
34 | Analyse Alternativen für Stardog | 1 |  | Christian |  | BA
35 | ggf. Umbau auf Alternative | 1 |  | Christian |  | BA
36 | Iac/Entwicklung im Containter | 1 |  | Oliver |  | BA
37 | Case-Study CWA | 1 |  | Veit |  | MA
38 | Erweiterung um Kotlin/Swift | 1 |  | Veit |  | MA
6 | Analyse: XTEND Alternative | 2 |  | Marion |  | Diss | Recherche, ob es inzwischen weniger gekoppelte Lösungen gibt
8 | Analyse: Stardog Alternative | 2 |  | Marion |  | Diss | Recherche, ob es inzwischen eine OS-Lösung gibt, die die benötigten Funktionalitäten bietet.
11 | Mappings vereinfachen (Wizard) | 2 | 10 |  |  | BA | Mappings müssen umständlich in SWRL aufgeschrieben werden. Hierfür wäre nach der Definition der Regelen (mit entsprechenden Domänenbegriffen) eine Vereinfachung z.B. durch die Führung durch einen Wizard denkbar, der abfragt, woran man diese Domänenbegriffe im Code erkennt.
12 | Erweiterung um eine RDBMS-OWL | 2 |  |  |  | MP/BA | Bisher interpretiert ArchCNL: Java-Code, Maven-Projekte und Git-Repositories. Da die Kommunikation mit der DB (in der Regel RDBMS) zum Standard vieler Architekturen gehört, soll eine OWL für RDBMSe ergänzt werden.
13 | Formalisierung von ArchPattern | 2 |  |  |  | MA | Formalisierung bekannter Arch-Pattern mithilfe der CNL auf rein theoretischer Ebene: * PoSA 1 * Enterprice Architecture Patterns * Microservice Patterns * SaaS/FaaS-Pattern (soweit vorhanden) Identifizieren der Möglichkeiten und vor allem Grenzen
15 | Regel-Sets ermöglichen | 2 |  | Marion |  | Diss | Erweiterung der ArchCNL um Regel-Sets durch Nutzung von OWL-Modulen. Regel-Sets sollen die Regeln eines Patterns umfassen oder die Regeln einer bestimmten Architektur zu einem Zeitpunkt. Dies Regel-Sets sollen später versioniert werden können.
22 | Ausgabe der Ergebnisse optimieren I | 2 |  |  |  | MP | Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse in der Oberfläche durch Abfragen der Startdog DB
14 | Erweitern der CNL für ArchPattern Lösungen für Grenzen | 3 |  | Marion |  | Diss | Die zuvor identifizierten Grenzen abbauen durch Erweiterung der CNL, wenn möglich. Welche Grenzen gibt es bei der Betrachtung von System of Apps
16 | Erfassen der ArchPattern (Regel-Sets) | 3 | 12, 13, 14 | Marion |  | Diss | Erfassen der Regel-Sets aus dern Arbeit 12/13 und Bereitstellung dieser als "Starthilfe"
18 | Regelhierarchien ermöglichen | 3 | 15 | Marion |  | Diss/MP | Regel-Sets sollen Regel-Sets entahlten können, um so versch. hohe Abstraktionen zu ermöglichen
17 | Auswahl von Basis-Architekturen | 4 | 16 |  |  | BA/MP | Patternbasierte Integration von Basis Architekturen per "Drag+Drop" für den Nutzer. Auswahl von Pattern und Ein-/Ausschalten von einzelnen Regeln
26 | Erweiterung um eine Requirements-OWL | 4 |  |  |  | BA/MP | OWL für Requirements, Parser für Jira und GitHub-Issues
24 | Versionierung von Regel-Sets | 5 |  | Marion |  | Diss | Regeln versionieren (Git-Anbindung) Prüfung immer auf Basis der Regeln zum Zeitpunkt des letzten Check-In Datums einer zu prüfenden Dateien, dadurch sukzessiver Wechsel der Architektur möglich. Neue Regeln gelten nur für veränderte Programmbestandteile. Alte Programmbestandteile werden nach den alten Regeln geprüft.
25 | patternbasierte SAR | 5 |  | Marion |  | Diss | Erkennen von möglichen Architekturmustern in einem system durch Identifizierung der Abweichung zu jedem ArchPattern-Regel-Set und den dabei entdeckten Fehlern. Vorschlags-Wizard zur Erfassung der tatsächlich vorhandenen Regeln.
27 | Erkennen von Domänen | 5 |  | Marion |  | Diss | Erkennen von Domänen und dadruch Mappinginformationen Requirements auslesen und Domänengebegriffe erkennen Sorucecodebegriffe und Domänenbegriffe erkennen Requiremente und Sorucecode Begriffe abgleichen um Mappings zu erkennen
30 | Berücksichtigung von crosscutting concerns | 5 |  | Marion |  | Diss | Wie können bei der Analyse crosscutting concerns (wie Protokollierung, Tests, …) weiterhelfen
19 | Weiteren Fallstudien erweiteren OWL | 9 |  |  |  | MP | Je nach Testprojekt werden weitere OWLs notwendig wie z.B. C#, Kybernetes, FaaS,…
20 | Visualisierung der CNL-Regeln | 9 |  |  |  | BA/MA | automatisierte Darstellung der Regeln als UML automatisierte Darstellung einer UML als Regeln
21 | Atlassian Confluence Integration | 9 | 15 |  |  | BA/MA | Integration eines Regel-Assistenten in Confluence Wiki (als Cnfluence-Plugin)
23 | Ausgabe der Ergebnisse optimieren II | 9 | 22 |  |  | MA | Erstellen eines Dashboards mit den Ergebnissen: Analyse, welche KPIs / Metriken relevant sind Darstellung dieser in einem Dashboard Möglichkeiten des Drill-Trough zum auslösenden Code Möglichkeit der Klassifzierung und Markierung von Abweichungen (z.B. als False Positive / nicht relevant, zur Priorisierung der Abweichungen)
28 | Integration der Prüfung in CI Pipeline | 9 |  |  |  | MA | Erstellung einer Integration in eine Continuous Integration Plattform, wie z.b. Kubernetes Ausgabe der Abweichungen als entsprechende Warnungen bei der Integration Steuerfunktion für den Architekten, ob Integration trotzdem möglich ist (stuerbar auf Regelbasis, als bei wichtigen Regeln ja, bei weniger wichtigen nicht)
29 | Integration in IDE | 9 |  |  |  | MA | Erstellung einer Integration in eine IDE, wie z.B. Eclipse Ausgabe der Abweichungen als entsprechende Warnungen beim Speichern Steuerfunktion für den Architekten, ob Warung oder Fehler (steuerbar auf Regelbasis, als bei wichtigen Regeln ja, bei weniger wichtigen nicht)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53